## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA INICIAL DE CASOS DE PRUEBAS
| 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | CASOS DE
FUNCIONALIDADES | Mi | J | V | L | M | M | PRUEBAS
REALIZAR UNA PUBLICACIÓN EN EL BLOG | 3 | 2 |  |  |  |  | 5
PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN EL BLOG |  | 2 | 2 |  |  |  | 4
PUBLICACIÓN DE VIDEOS EN EL BLOG |  |  | 1 | 3 |  |  | 4
COMPARTIR BLOG EN REDES SOCIALES |  |  |  |  | 2 |  | 2
IMPRESIÓN DE CONTENIDO DEL BLOG |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
ENVÍO DE PUBLICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO | [5 empty] | 2 | 2
OBJETIVO DIARIO CASOS DE PRUEBA | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19
Descripción | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22
CASOS EXITOSOS | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
CASOS FALLIDOS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
CASOS DE CONFIRMACIÓN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
CASOS EXITOSOS ACUMULADOS | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17
CASOS FALLIDOS ACUMULADOS | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
PORCENTAJE REAL EJECUTADO | 15.79% | 15.79% | 10.53% | 15.79% | 15.79% | 15.79%
PORCENTAJE DE CASOS FALLIDOS | 0% | 5.263% | 5.263% | 0% | 0% | 0%
PORCENTAJE DE CASOS DE CONFIRMACIÓN | 0% | 0% | 5.263% | 0% | 5.263% | 0%
PORCENTAJE ESPERADO EJECUTADO | 15.79% | 21.05% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79%

## REPORTE DE AVANCE
CRONOGRAMA FINAL DE EJECUCIÓN |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 |  |  | 2022-06-17 |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-22 |  |  | DATOS AVANCE FINAL
FUNCIONALIDADES |  | Mi | J |  |  | V |  | L | M |  |  | M |  |  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EXITOSA ESPERADA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REAL EXITOSA | PORCENTAJE DE PRUEBAS CONFIRMADAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PENDIENTE | ESTADO DE AVANCE | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REAL EXITOSA | PORCENTAJE DE PRUEBAS CONFIRMADAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PENDIENTE
REALIZAR UNA PUBLICACIÓN EN EL BLOG |  |  |  |  | 100% COMPLETADO | [14 empty] | 89.47% | 10.53% | 0%
PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN EL BLOG | [7 empty] | 100% COMPLETADO
PUBLICACIÓN DE VIDEOS EN EL BLOG | [9 empty] | 100% COMPLETADO |  |  |  |  | 100% | 89.47% | 10.53% | 0% | Ejecución finalizada
COMPARTIR BLOG EN REDES SOCIALES | [10 empty] | 100% COMPLETADO
IMPRESIÓN DE CONTENIDO DEL BLOG | [12 empty] | 100% COMPLETADO
ENVÍO DE PUBLICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO | [13 empty] | 100% COMPLETADO
PRUEBA EJECUTADA CON ÉXITO | 🟥
PRUEBA FALLIDA | 🟥
PRUEBA DE CONFIRMACIÓN | 🟥
FUNCIONALIDADES |  | CASOS DE PRUEBAS |  | CASOS EJECUTADOS |  |  | CASOS EXITOSOS |  | CASOS FALLIDOS |  |  |  | PRUEBAS DE CONFIRMACIÓN |  | AVANCE EN PROYECTO
REALIZAR UNA PUBLICACIÓN EN EL BLOG |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 26.32%
PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN EL BLOG |  | 4 |  | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 21.05%
PUBLICACIÓN DE VIDEOS EN EL BLOG |  | 4 |  | 4 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 21.05%
COMPARTIR BLOG EN REDES SOCIALES |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.53%
IMPRESIÓN DE CONTENIDO DEL BLOG |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.53%
ENVÍO DE PUBLICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.53%
| TOTAL | 19 |  | 19 |  |  | 17 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 100%
HISTORICO DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS |  | 2022-06-15 | 2022-06-16 |  |  | 2022-06-17 |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-22
CASOS DE PRUEBAS EJECUTADOS |  | 3 | 4 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3
CASOS DE PRUEBAS EXITOSOS |  | 3 | 3 |  |  | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 3
CASOS DE PRUEBAS FALLIDOS |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
CASOS DE CONFIRMACIÓN DE PRUEBAS |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 0

## REPORTE DE INCIDENCIAS
[5 empty] | ASIGNADO A: | CARMELO JOSÉ ARGEL MESTRA
ID | CATEGORÍA | NIVEL DE RETRASO | FECHA DE ENVÍO | FECHA DE CONFIRMACIÓN DE PRUEBA | NOMBRE | RESUMEN | FUNCIONALIDAD
CP006 | Incidencia | Medio | 2022-06-16 | 2022-06-17 | Publicación de imagen | Se procede a realizar la creacion de entrada (carga de imagen) en el blog y el sistema esta permitiendo cargar imágenes con formatos .gif. | PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN EL BLOG
CP010 | Incidencia | Media | 2022-06-17 | 2022-06-21 | Publicación de video | Se procede a realizar la creacion de entrada (carga de video) en el blog y el sistema esta permitiendo cargar un video de formato .wmv. | PUBLICACIÓN DE VIDEOS EN EL BLOG